## Sheet1
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
2- ارتقاء بهره‌وري منابع مالي | 1-2- ارتقاء کارایی نظام هاي تأمين، تخصيص (بودجه بندي) ، توزيع (بودجه ريزي) منابع | 1- همسویی و هماهنگی نظام بودجه ریزی با نظام برنامه ریزی 2- بهره برداری از منابع و مسیرهای متنوع و قانونی جذب اعتبارات 3- پایش و ارزیابی مستمر منابع و مصارف مالي 4- استفاده بهینه از اموال غیر منقول و دارایی ها و کنترل اموال مازاد و غیر موثر | 2- افزایش درآمد (درآمدهای اختصاصی) واحدهای درآمدزای بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی به میزان 1 درصد | 1 |  |  |  |  | مطالعه و استخراج خدمات بدون تعرفه در کتاب ارزش نسبی خدمات در یک بیمارستان منتخب تبریز | 60 | 100 |  |  |  |  | دکتر مظهر | مطالعه کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت | 20 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/1 | 95/3/15
[17 empty] | احصأ اطلاعات خدمات بدون تعرفه | 60 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/15 | 95/4/15
[17 empty] | تهیه گزارش | 15 | گروه کارشناسان بودجه | 95/4/16 | 95/4/31
[17 empty] | انعکاس به مراجع ذیربط | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/5/1 | 95/5/15
[9 empty] | مطالعه درآمد و هزینه یک بیمارستان منتخب در تبریز بمنظور کاهش هزینه و افزایش درآمد | 40 | 100 |  |  |  |  | دکتر مظهر | شناسایی مراکز درآمد بیمارستان | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/7/1 | 95/7/15
[17 empty] | شناسایی مراکز هزینه بیمارستان | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/7/16 | 95/7/30
[17 empty] | شناسایی درآمدهای عملیاتی بیمارستان | 12 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/1 | 95/8/15
[17 empty] | شناسایی درآمدهای غیر عملیاتی بیمارستان | 6 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/16 | 95/8/30
[17 empty] | شناسایی هزینه های عملیاتی بیمارستان | 12 | گروه کارشناسان بودجه | 95/9/1 | 95/9/15
[17 empty] | شناسایی هزینه های غیر عملیاتی بیمارستان | 6 | گروه کارشناسان بودجه | 95/915 | 95/9/30
[17 empty] | تسهیم هزینه های غیر عملیاتی به مراکز هزینه | 14 | گروه کارشناسان بودجه | 95/10/1 | 95/10/15
[17 empty] | تحلیل درآمد و هزینه | 18 | گروه کارشناسان بودجه | 95/10/16 | 95/10/30
[17 empty] | ارایه راه کار جهت افزایش درآمد | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/10/1 | 95/10/15
[17 empty] | ارایه راه کار جهت کاهش هزینه | 12 | گروه کارشناسان بودجه | 95/10/1 | 95/10/15
|  |  | 3- شفافيت گردش مالي در 100% واحدهاي هزينه | 100 |  |  |  |  | مبادله تفاهم نامه با کلیه واحدهای دانشگاه برای اعتبارات مصوب سال 96 | 30 | [5 empty] | دکتر مظهر | تهیه فرم های تفاهم نامه | 2 | گروه کارشناسان بودجه | 95/10/25 | 95/10/30
[17 empty] | استخراج اعتبارات مصوب سال 1396 | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/1 | 95/11/1
[17 empty] | تحلیل وضعیت مالی دانشگاه در سال 1396 | 3 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/2 | 95/11/5
[17 empty] | شناخت سیاستهای دانشگاه در ارتباط با مسائل بودجه برای سال 1396 | 20 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/5 | 95/11/9
[17 empty] | شناخت سیاستهای دانشگاه در ارتباط با مسائل بودجه برای سال 1396 | 3 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/10 | 95/11/11
[17 empty] | زمان بندی مبادله تفاهم نامه | 1 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/12 | 95/11/13
[17 empty] | تهیه بخشنامه تفاهم نامه | 4 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/12 | 95/11/16
[17 empty] | ابلاغ بخشنامه تفاهم نامه | 1 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/16 | 95/11/16
[17 empty] | بررسی کارشناسی اولیه تفاهم نامه واحدها | 25 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/16 | 95/12/7
[17 empty] | تشکیل جلسه مبادله تفاهم نامه با واحدها | 30 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/24 | 95/12/10
[17 empty] | نهایی سازی تفاهم نامه و مبادله آن | 6 | گروه کارشناسان بودجه | 95/11/24 | 95/12/20
[9 empty] | پایش تفاهم نامه سال 95 به منظور اعمال اصلاحیه در صورت نیاز | 20 | [5 empty] | دکتر مظهر | اخذ عملکرد کلیه واحدهای از مدیریت مالی | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/1 | 95/8/3
[17 empty] | تطبیق عملکرد مالی با تفاهم نامه واحدها | 50 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/4 | 95/8/24
[17 empty] | استخراج انحرافات احتمالی | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/4 | 95/8/24
[17 empty] | انعکاس انحرافات به واحدهای ذیربط و اخذ توضیح | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/9 | 95/8/30
[17 empty] | اعمال اصلاحیه تفاهم نامه در صورت نیاز | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/14 | 95/9/5
[17 empty] | تهیه گزارش و ارائه به مسئولین دانشگاه | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/8/14 | 95/9/5
[9 empty] | پایش تفاهم نامه سال 94 به منظور استخراج انحرافات احتمالی | 20 | [5 empty] | دکتر مظهر | اخذ عملکرد کلیه واحدهای از مدیریت مالی | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/6/1 | 95/6/1
[17 empty] | تطبیق عملکرد مالی با تفاهم نامه واحدها | 60 | گروه کارشناسان بودجه | 95/6/2 | 95/6/30
[17 empty] | استخراج انحرافات احتمالی | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/6/2 | 95/6/30
[17 empty] | تهیه گزارش و ارائه به مسئولین دانشگاه | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/7/1 | 95/7/15
[17 empty] | ارسال بازخورد به کلیه واحد ها در صورت نیاز | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/7/20 | 95/7/30
[9 empty] | مبادله موافقتنامه های و تملک دارائیهای سرمایه ایی در سال 1395 | 30 | [5 empty] | دکتر مظهر | اخذ اعتبارات سال 1395 | 1 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/1 | 95/3/3
[17 empty] | اخذ عملکرد مالی 1394 از مدیریت مالی | 1 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/1 | 95/3/3
[17 empty] | بررسی عملکرد مالی با منابع اعتباری دانشگاه | 40 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/4 | 95/3/14
[17 empty] | استخراج مغایرتهای احتمالی | 3 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/4 | 95/3/14
[17 empty] | اعمال اصلاح های لازم در صورت لزوم | 20 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/15 | 95/3/25
[17 empty] | استخراج کلیه مانده های اعتبارات دانشگاه | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/25 | 95/3/28
[17 empty] | تنظیم فرم موافقتنامه با توجه به عملکرد مالی و مانده اعتبارات | 10 | گروه کارشناسان بودجه | 95/3/29 | 95/3/31
[17 empty] | ارائه موافقتنامه به مراجع ذیربط جهت تائید و تصویب | 5 | گروه کارشناسان بودجه | 95/4/1 | 95/4/4
[17 empty] | اجرای موافقتنامه | 15 | گروه کارشناسان بودجه | 95/4/4 | 95/12/29