## Sheet1
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
5- ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني | 2-5- بهبود انگيزش و تعهد نيروي انساني | 1- شايسته گزيني و توسعه هدفمند آموزش پزشکی در جذب و به کارگيري نيروي انساني 2- ایجاد تعادل میان زندگی شغلی وکاری نیروی انسانی 3- منطقي نمودن نظام های پرداخت نيروي انساني نظام سلامت مبتنی بر عملکرد 4- -توزيع عادلانه و مبتني بر نياز نيروي انساني نظام سلامت 5- -پایش و نظارت مستمر نیروی کار بخش سلامت مبتنی بر استاندارد های کمی و کیفی | 9- افزایش 0.1 درصدی نرخ ماندگاری منابع انساني | 0.1 |  |  |  |  | بازنگری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوق و دستمزد | 20 | 100 |  |  |  |  | کلام اله عباسی | تشکیل کارگروه حقوق و دستمزد | 10 | کلام اله عباسی | 95/1/15 | 95/2/1
[17 empty] | بررسی مشکلات نظام حقوق و دستمزد فعلی | 10 | کلام اله عباسی | 95/2/1 | 95/7/1
[17 empty] | بررسی حقوق و دستمزد سایر موسسات دولتی | 10 | کلام اله عباسی | 95/2/1 | 95/7/1
[17 empty] | طرح ، همفکری و مشاوره در کارگروه | 10 | شورای اداری | 95/2/1 | 95/7/1
[17 empty] | تهیه پیشنهاد | 30 | کلام اله عباسی | 95/5/1 | 95/9/30
[17 empty] | انعکاس موارد پیشنهادی به مراجع ذیربط | 10 | کلام اله عباسی | 95/10/1 | 95/10/30
[17 empty] | تبیین طرح پیشنهادی و پیگیری | 20 | کلام اله عباسی | 95/11/1 | 95/12/25
[9 empty] | احصا و شفاف سازی مقررات اداری | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | کلام اله عباسی | تشکیل کارگروه اداری برای تنقیح مقررات | 5 | کلام اله عباسی | 95/1/15 | 95/2/1
[17 empty] | احصا مقررات و دستورالعمل های مورد استفاده | 15 | کلام اله عباسی | 95/2/1 | 95/5/1
[17 empty] | بررسی تعارض مواد قانونی و مقررات | 20 | کلام اله عباسی | 95/4/1 | 95/7/1
[17 empty] | تهیه لیست تعارض مواد قانونی و مقررات | 20 | کلام اله عباسی | 95/7/1 | 95/7/30
[17 empty] | بررسی در جلسات شورای اداری مدیریت | 20 | شورای اداری | 95/7/30 | 95/10/30
[17 empty] | انعکاس و ارسال نتایج به وزارت | 20 | کلام اله عباسی | 95/11/1 | 95/11/15
|  |  | 10-ارتقای توانمندی مديران و كاركنان به میزان 5درصد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | افزايش نفر-ساعت آموزشي کا رکنان به میزان 250 نفرساعت | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | خانم حوریه باقری | تعیین اعضای کارگروه | 10 | مدیر شهلا | 95/1/15 | 95/2/1
[17 empty] | طراحی و تهیه فرم نیاز سنجی | 5 | حوریه باقری | 95/2/1 | 95/2/15
[17 empty] | پیگیری برای تکمیل فرم توسط گروه هدف | 10 | حوریه باقری | 95/2/16 | 95/4/1
[17 empty] | تهیه لیست نیازهای آموزشی و اولویت بندی آنها | 10 | حوریه باقری | 94/4/1 | 95/4/15
[17 empty] | تعیین گروه هدف و سرفصل دوره ها | 20 | حوریه باقری | 95/4/15 | 95/5/1
[17 empty] | مشخص نمودن مدرسین دوره ها | 10 | حوریه باقری | 95/5/1 | 95/6/1
[17 empty] | تهیه برنامه زمانبندی اجرای دوره ها | 10 | حوریه باقری | 95/6/1 | 95/6/15
[17 empty] | ابلاغ برنامه به واحدها | 5 | حوریه باقری | 95/6/1 | 95/6/15
[17 empty] | اجرای دوره های آموزشی | 20 | مرکز N.P.M.C | 95/6/15 | 95/12/25
[9 empty] | افزايش نفر-ساعت آموزشي مدیران به میزان 5 پکیج | 20 | یک پکیج | یک پکیج | یک پکیج | یک پکیج | یک پکیج | خانم حوریه باقری | تعیین نیازهای آموزشی مدیران در شورای اداری مدیریت | 15 | علی ساسانی | 95/1/15 | 95/2/1
[17 empty] | تعیین نیازهای آموزشی مدیران در شورای مدیران | 15 | حوریه باقری | 95/2/1 | 95/2/15
[17 empty] | طرح و تصویب در کمیته آموزش | 10 | مدیر شهلا | 94/2/15 | 95/3/1
[17 empty] | مشخص نمودن مدرسین دورها | 20 | حوریه باقری | 95/3/1 | 95/3/15
[17 empty] | تهیه برنامه زمانبندی اجرای دوره ها | 10 | حوریه باقری | 95/3/15 | 95/4/1
[17 empty] | ابلاغ برنامه به واحدها | 5 | حوریه باقری | 95/4/1 | 95/4/5
[17 empty] | اجرای دوره های آموزشی | 25 | مرکز N.P.M.C | 95/4/5 | 95/12/25
|  |  | 12 - پایش و ارزیابی عملکرد خدمات کارگزینی تمامی واحدهای تابعه | 100 |  |  |  |  | استمرار پایش وارزیابی عملکرد | 20 | 100 |  |  |  |  | علی ساسانی | تشکیل تیم پایش و ارزیابی عملکرد | 10 | مدیر شهلا | 95/1/15 | 95/2/1
[17 empty] | بررسی وضعیت موجود | 10 | علی ساسانی | 95/2/1 | 95/2/15
[17 empty] | تدوین شاخص های ارزیابی | 20 | شورای اداری | 95/2/15 | 95/3/15
[17 empty] | تدوین برنامه نظارت | 10 | علی ساسانی | 95/3/15 | 95/3/20
[17 empty] | ابلاغ شاخص ها و برنامه نظارتی به واحدهای تابعه | 10 | علی ساسانی | 95/3/20 | 95/3/25
[17 empty] | پایش و ارزیابی حضوری | 15 | تیم نظارت | 95/4/1 | 95/10/1
[17 empty] | جمع بندی و پردازش اطلاعات | 10 | علی ساسانی | 95/10/1 | 95/10/30
[17 empty] | ارائه گزارش نهایی | 15 | علی ساسانی | 95/10/30 | 95/11/15