## Sheet1
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1-افزايش سهم اعتبارات وزارت بهداشت از محل ايجاد منابع درآمدي جديد | 1-1-كاهش تصدي گري وزارت بهداشت در تامين و ارائه خدمات بهداشتي و درماني | 1- استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در تامین و ارائه خدمات و کالاهای بهداشتی درمانی | 1- افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي(خیّرین) در حوزه سلامت به میزان 20 درصد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | اجرای فاز یک احداث بيمارستان 1500 تختخوابي | 5 | 30 | 30 | 30 | 10 |  | مهندس صالحی | انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد | 10 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/3/31
[17 empty] | انتخاب مهندسین مشاور طرح و عقد قرارداد | 5 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/3/31
[17 empty] | انجام مطالعات و ارائه نقشه های اجرایی | 15 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/12/28
[17 empty] | اجرا و نظارت | 70 | مهندس فیروزی | 1395/4/1 | 1395/12/28
[9 empty] | احداث بیمارستان 64 تخت خوابی هریس | 5 | 90 | 10 |  |  |  | مهندس عمرانی فر | انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد | 10 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/1/31
[17 empty] | انتخاب مشاور و عقد قرارداد | 10 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/1/31
[17 empty] | اجرا و نظارت | 80 | مهندس پاکزاد | 1395/2/1 | 1395/12/28
[9 empty] | احداث بیمارستان 500 تخت خوابی تخصصی کودکان | 9 | 40 | 30 | 30 |  |  | مهندس صالحی | انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد | 10 | مهندس صاریخان | 1395/1/15 | 1395/1/31
[17 empty] | انتخاب مشاور و عقد قرارداد | 10 | مهندس صاریخان | 1395/1/15 | 1395/1/31
[17 empty] | اجرا و نظارت | 80 | مهندس صاریخان | 1395/2/1 | 1395/12/28
[20 empty] | 1395/2/1 | 1395/12/28
[9 empty] | *ساماندهی فضاهای* بهداشتی ، خانه بهداشت ، مراکز بهداشتی و ستاد شبکه | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | مهندس عمرانی فر | ایجاد تمهیدات لازم برای انتخاب پیمانکار | 5 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/3/31
[17 empty] | احداث و نظارت | 95 | مهندس عمرانی فر | 1395/2/1 | 1395/12/28
3-ارتقاءبهره‌وري عوامل فيزيكي | 1-3- ارتقاء کیفیت فضاهای درمانی ، بهداشتی ،آموزشي و پژوهشی | 1- استفاده از الگوهای پیشرفته،استاندارد و روز آمد در طراحی و احداث بیمارستان ها | 4- افزايش سهم سرانه فضاهاي بهداشتي درماني و آموزشی استاندارد به میزان 28 درصد | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | *ساماندهی فضای فیزیکی حوزه بهداشت | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | مهندس عمرانی فر | ایجاد تمهیدات لازم برای انتخاب پیمانکار | 5 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/3/31
[17 empty] | احداث و نظارت | 95 | مهندس عبدل زاده | 1395/2/1 | 1395/12/28
[9 empty] | *ساماندهی فضاهای فیزیکی حوزه درمان | 5 | 90 | 10 |  |  |  | مهندس هوشیار | اجرای اورژانس های بیمارستانی | 20 | مهندس عبدل زاده | 1395/1/15 | 1395/12/28
[17 empty] | اجرای بلوک های زایمان بیمارستانی | 20 | مهندس عبدل زاده | 1395/1/15 | 1395/12/28
[17 empty] | اجرای کلینیک های تخصصی | 60 | مهندس هوشیار | 1395/1/15 | 1395/12/28
[9 empty] | تدوین و به روز رسانی استانداردهای فضای فیزیکی حوزه سلامت | 2 | 40 | 35 | 15 | 10 | 0 | مهندس عمرانی فر | مطالعه و بررسی اولیه و جمع آوری اطلاعات | 20 | مهندس باقراسکویی | 1395/1/15 | 1395/12/28
[17 empty] | تدوین و به روزرسانی استانداردهای لازم | 80 | مهندس باقراسکویی | 1395/4/15 | 1395/12/28
[9 empty] | *اجرای فاز یک ايجاد مركز پژوهشگاه جامع دانشگاه | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | مهندس هوشیار | اجرا و نظارت | 100 | مهندس هوشیار | 1395/1/15 | 1395/12/28
[9 empty] | *ایجاد دانشکده داروسازی | 6 | 70 | 30 |  |  |  | مهندس عمرانی فر | اجرا و نظارت | 100 | مهندس فرسادی | 1395/1/15 | 1395/12/28
[9 empty] | *ایجاد راه دسترسی از کمربند میانی به دانشگاه | 3 | 100 |  |  |  |  | مهندس عمرانی فر | اجرا و نظارت | 100 | مهندس فیروزی | 1395/1/15 | 1395/12/28
| 2-3- ارتقاء كارايي فضاهای فیزیکی | 1- بهره برداری بهینه از سیستم های تعمیر و نگهداشت تجهیزات و فضاهای فیزیکی | 5- افزايش متوسط عمر مفيد منابع فيزيكي (ساختمان، تاسيسات و تجهيزات)به میزان 20 درصد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | توسعه نظام نگهداشت تجهیزات و فضای فیزیکی با سامانه CMMS | 14 | 35 | 35 | 30 |  |  | مهندس قاسمی | داده برداری از بیمارستان ها و وارد کردن داده در سامانه | 40 | مهندس پاکی نسب | 1395/1/15 | 1395/6/31
[17 empty] | کار با سامانه در بیمارستان | 60 | مهندس پاکی نسب | 1395/2/15 | 1395/12/28
| 3-3- بهينه سازي مصرف انرژي | 1- استقرار چرخه مديريت سبز | 6- کاهش مصر ف انرژی (آب، برق و سوخت‌هاي فسيلي) به میزان 20درصد | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | استقرار سامانه مدیریت مصرف انرژی | 14 | 80 | 20 |  |  |  | مهندس شربت اوغلی | استقرار سامانه مدیریت مصرف انرژی | 20 | مهندس شربت اوغلی | 1395/1/15 | 1395/6/31
[17 empty] | مدیریت بهینه مصرف از طریق تحلیل داده ها | 80 | مهندس شربت اوغلی | 1395/7/1 | 1395/12/28
4-ارتقاء بهره‌وري زمان | 1-4- کاهش زمان اجراي عمليات اداري و ارائه خدمات | 1- بازمهندسی روش ها و فرآیند های سازمانی مبتنی بر طرح ها و برنامه های آتی 2- بهینه سازی روش های تهیه ، تدارک ، ثبت ، تحویل کالا و خدمات | استقرار کامل نظام کنترل پروژه جهت پروژه های عمرانی دانشگاه و نظارت بر اجرای پروژه ها | 50 | 25 | 15 | 10 |  | ارتقاء کیفیت اجرای پروژه های عمرانی | 15 | 80 | 20 |  |  |  | مهندس صالحی | داده پردازی واحدها و استقرار سامانه مدیریت پروژه های عمرانی | 20 | مهندس صدیقی | 1395/1/15 | 1395/3/31
[17 empty] | اجرا و نظارت | 80 | مهندس صدیقی | 1395/4/1 | 1395/12/28
ارتقاء بهره وری نیروی انسانی | 2-5- بهبود انگيزش و تعهد نيروي انساني | 1- شايسته گزيني و توسعه هدفمند آموزش پزشکی در جذب و به کارگيري نيروي انساني 2- ایجاد تعادل میان زندگی شغلی وکاری نیروی انسانی 3- منطقي نمودن نظام های پرداخت نيروي انساني نظام سلامت مبتنی بر عملکرد 4- -توزيع عادلانه و مبتني بر نياز نيروي انساني نظام سلامت 5- -پایش و نظارت مستمر نیروی کار بخش سلامت مبتنی بر استاندارد های کمی و کیفی | دوره های افزایش توانمندی اثر بخشی مدیران و کارمندان | 60 | 20 | 10 | 10 |  | افزایش توانمندی فنی نیروهای تاسیساتی واحدهای تابع دانشگاه | 14 | 60 | 20 | 20 |  |  | مهندس قاسمی | جمع اوری اطلاعات نیروها | 5 | مهندس نهالی | 1395/1/15 | 1395/2/31
[17 empty] | تدوین شناسنامه فنی نیروهای تاسیساتی | 5 | مهندس نهالی | 1395/1/15 | 1395/2/31
[17 empty] | تدوین کلاسهای آموزشی | 10 | مهندس قاسمی | 1395/1/15 | 1395/2/31
[17 empty] | برگزاری کلاس های آموزشی | 70 | مهندس قاسمی | 1395/3/1 | 1395/12/28
[17 empty] | پایش و ارائه گواهی طی دوره | 10 | مهندس قاسمی | 1395/3/1 | 1395/12/28