## Sheet1
برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی تبریز در سال 95 - مدیریت توسعه و تحول اداری
تاریخ تکمیل : 94/42/4
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
1-افزايش سهم اعتبارات وزارت بهداشت از محل ايجاد منابع درآمدي جديد | 1-1-كاهش تصدي گري وزارت بهداشت در تامين و ارائه خدمات بهداشتي و درماني | 1- استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی در تامین و ارائه خدمات و کالاهای بهداشتی درمانی | 1- افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در حوزه سلامت به میزان0.1درصد | 0.05 | 0.05 |  |  |  | بررسی اثربخشی واگذاری داروخانه های مراکز بیمارستانی به بخش خصوصی | 20 | 50 | 50 |  |  |  | آقای دکتر عاقبتی | احصاء تمامی واگذاری های انجام شده در حوزه معاونت غذا و دارو | 25 | خانم جعفریان | 95/1/15 | 95/3/31
[17 empty] | بررسی نحوه واگذاری های داروخانه های بیمارستان های دولتی | 30 | خانم جعفریان | 95/4/1 | 95/6/31
[17 empty] | محاسبه هزینه های داروخانه ها در قبل از واگذاری | 45 | خانم جعفریان | 95/7/1 | 95/12/25
4-ارتقاء بهره‌وري زمان | 1-4- کاهش زمان اجراي عمليات اداري و ارائه خدمات | 1- بازمهندسی روش ها و فرآیند های سازمانی مبتنی بر طرح ها و برنامه های آتی 2- بهینه سازی روش های تهیه ، تدارک، ثبت ، تحویل کالا و خدمات | 7- کاهش میزان10 درصد مراجعه حضوري گيرندگان خدمات به واحدهاي ستادي | 4 | 6 |  |  |  | *برنامه ریزی به منظور استقرار نرم افزار تشکیلات به منظور لینک شدن با سامانه جامع تشکیلات | 15 | 100 |  |  |  |  | آقای دکتر عاقبتی | پیگیری از شرکت چارگون با هماهنگی مسئولین انفورماتیک وزارت | 30 | آقای ناشیر | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | لینک نرم افزار چارگون با سامانه جامع تشکیلات وزارت | 30 | آقای دکتر سقطی زاد | 95/2/16 | 95/3/31
[17 empty] | ورود اطلاعات مورد نیاز کارکنان در سامانه | 40 | آقای کربلایی | 95/4/1 | 95/12/25
[9 empty] | احصاء، اصلاح و مستندسازی فرایندهای حوزه مدیریت توسعه و تحول اداری | 15 | 50 | 50 |  |  |  | آقای دکتر عاقبتی | تجزیه و تحلیل فرایندها و تدوین نمودار جریان کار اصلاحی | 70 | آقای کربلایی | 95/1/15 | 95/6/31
[17 empty] | تدوین جدول مقایسه وضعیت فعلی و پیشنهادی | 30 | آقای کربلایی | 95/7/1 | 95/12/25
5- ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني | 1-5- ارتقاء كارايي تشکیلات و پست های سازمانی | 1-منطقی نمودن ساختار و تشكيلات و پست هاي سازماني واحدهاي وابسته و تابعه وزارت بهداشت | 8- متناسب سازی سقف پست‌هاي سازماني و سطوح مديريت ستادي به میزان X درصد | [5 empty] | استمرار اصلاح ساختار تشکیلات واحدهای تابعه | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | آقای دکتر عاقبتی | بررسی تخصصی ساختار سازمانی واحدهای تابعه و تطبیق آن با استانداردهای سازمانی موجود | 10 | آقای ناشیر | 95/1/15 | 95/6/31
[17 empty] | اخذ نظرات و پیشنهادات معاونت های تخصصی ذیربط | 10 | آقای ناشیر | 95/7/1 | 95/8/30
[17 empty] | احصاء نیازهای سازمانی واحدهای تابعه و تدوین تشکیلات تفصیلی سازمانی برای واحدهای تابعه | 40 | آقای ناشیر | 95/9/1 | 95/10/30
[17 empty] | ارسال موارد احصاء شده به مرکز توسعه وزارت بهداشت، به منظور تایید تشکیلات تفصیلی و تامین پیشنهادهای سازمانی مورد نیاز | 40 | آقای ناشیر | 95/11/1 | 95/12/29
[9 empty] | استقرار سامانه الکترونیکی جامع مشاغل | 20 | 30 | 30 | 40 |  |  | آقای دکتر عاقبتی | تشکیل کارگروه بازمهندسی مشاغل در مدیریت توسعه و تحول اداری | 10 | آقای حسینی | 95/1/15 | 95/1/20
[17 empty] | بازنگری در عناوین و تعدد پست های سازمانی حوزه مراکز بیمارستانی | 10 | آقای حسینی | 95/1/20 | 95/1/31
[17 empty] | تهیه و تکمیل پرسشنامه های تهیه شده در کلیه پست های سازمانی مدنظر | 30 | آقای حسینی | 95/1/20 | 95/2/31
[17 empty] | جمع بندی پرسشنامه ها و تکمیل فرم های شرح و ظایف و احراز شرایط | 20 | آقای حسینی | 95/2/31 | 95/3/31
[17 empty] | ارسال فرم های تکمیل شده به وزارتخانه متبوع و اصلاح موارد در صورت نیاز | 10 | آقای حسینی | 95/4/1 | 95/4/31
[17 empty] | همکاری با وزارت برای ورود اطلاعات به سامانه | 20 | آقای حسینی | 95/5/1 | 95/12/25
| 2-5- بهبود انگيزش و تعهد نيروي انساني | 1- شايسته گزيني و توسعه هدفمند آموزش پزشکی در جذب و به کارگيري نيروي انساني 2- ایجاد تعادل میان زندگی شغلی وکاری نیروی انسانی 3- منطقي نمودن نظام های پرداخت نيروي انساني نظام سلامت مبتنی بر عملکرد 4- -توزيع عادلانه و مبتني بر نياز نيروي انساني نظام سلامت 5- -پایش و نظارت مستمر نیروی کار بخش سلامت مبتنی بر استاندارد های کمی و کیفی | 10- افزايش نفر-ساعت آموزشي مدیران و کارکنان به میزان 60 نفرساعت در سال | 30 | 30 |  |  |  | تدوین برنامه های آموزشی مجازی مدیران و پرسنل در حوزه مدیریت توسعه و تحول اداری | 15 | 50 | 50 |  |  |  | آقای دکتر عاقبتی | نیازسنجی دوره های آموزشی | 20 | آقای حسینی | 95/01/15 | 95/2/15
[17 empty] | طراحی دوره های آموزشی | 20 | آقای حسینی | 95/2/16 | 95/2/31
[17 empty] | داشتن همکاری های لازم با گروه آموزش | 10 | آقای حسینی | 95/2/16 | 95/2/31
[17 empty] | انتخاب مدرس و تهیه پکیج | 20 | آقای حسینی | 95/3/1 | 95/3/31
[17 empty] | بارگذاری دوره ها در سامانه آموزش دانشگاه | 10 | آقای حسینی | 95/4/1 | 95/4/15
[17 empty] | برگزاری دوره ها | 20 | آقای حسینی | 95/4/16 | 95/12/15
استمرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد در سال 95 در حوزه مدیریت توسعه و تحول اداری