## Sheet1
برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی تبریز در سال 95 - مدیریت مالی
تاریخ تکمیل : 94/12/4
هدف کلی اسنادی | هدف راهبردی معاونت | راهبرد معاونت | هدف کمی | برش سالیانه هدف |  |  |  |  | عناوین پروژه /برنامه | وزن نسبی ( از 100%) | درصد زمان اجرا |  |  |  |  | مسوول پایش | فعالیتها | وزن نسبی | مسوول پایش | تاریخ شروع | تاریخ پایان | پیشرفت (درصد) | پیش بینی (درصد) | انحراف (درصد)
|  |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
2- ارتقاء بهره‌وري منابع مالي | 1-2- ارتقاء کارایی نظام هاي تأمين، تخصيص (بودجه بندي) ، توزيع (بودجه ريزي) منابع | 1- همسویی و هماهنگی نظام بودجه ریزی با نظام برنامه ریزی 2- بهره برداری از منابع و مسیرهای متنوع و قانونی جذب اعتبارات 3- پایش و ارزیابی مستمر منابع و مصارف مالي 4- استفاده بهینه از اموال غیر منقول و دارایی ها و کنترل اموال مازاد و غیر موثر | 3- شفافيت گردش مالي در 100% واحدهاي هزينه | 55 | 30 | 10 | 5 | 0 | استقرار سیستم جامع نظارت بر هزینه کرد | 15 | 40 | 60 |  |  |  | مدیریت امور مالی | احصاء فرآیند کامل هزینه در واحدهای تابعه | 20 | اداره رسیدگی | 95/1/15 | 95/4/15
[17 empty] | تهیه فرم های استاندارد هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی بر مبنای ماده 45 آئین نامه | 10 |  | 95/4/15 | 95/7/15
[17 empty] | تدوین رویه نظارت محتوایی بر اسناد هزینه | 20 |  | 95/1/15 | 95/7/15
[17 empty] | تدوین رویه کنترل پایلوت اسناد هزینه | 20 |  | 95/1/15 | 95/7/15
[17 empty] | تقویت ساختار نظارت ستادی | 30 |  | 95/1/15 | 95/12/28
[9 empty] | استقرار سیستم جامع نظارت بردرآمد | 15 | 60 | 40 |  |  |  | مدیریت امور مالی | استقرار فرآیند احصاء شده درآمد در واحدهای تابعه | 20 | اداره درآمد | 95/1/15 | 95/4/15
[17 empty] | تعریف ساختار نظارتی و مدیریتی احصاء و ساماندهی درآمدهای واحدهای تابعه | 5 |  | 95/4/15 | 95/7/15
[17 empty] | تدوین فرم ها و چک لیست های نظارت بر درآمد | 10 |  | 95/4/15 | 95/7/15
[17 empty] | تشکیل دبیرخانه بیمه و درآمد متشکل از کارشناسان حوزه درمان و توسعه | 5 |  | 95/1/15 | 95/7/15
[17 empty] | تحلیل جامع وضعیت کنونی درآمد واحدهای تابعه | 5 |  | 95/1/15 | 95/7/15
[17 empty] | تعریف استاندارددرآمد هر تخت بیمارستانی | 30 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | شناسایی مستمر انحرافات از استاندارد درآمدی | 15 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | مداخلات کارشناسی در واحدهای دارای هدر رفت منابع | 10 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[9 empty] | ساماندهی درآمدهای غیرعملیاتی دانشگاه | 10 | 60 | 40 |  |  |  | مدیریت امور مالی | احصاء فرآيند هاي مرتبط با استحصال درآمد هاي غير عملياتي | 20 | اداره درآمد | 95/1/15 | 95/6/15
[17 empty] | شناسايي ظرفيتهاي دانشگاه جهت استحصال درآمد هاي غير عملياتي | 20 |  | 95/6/15 | 95/10/15
[17 empty] | تدوين دستورالعمل جامع استحصال درآمد هاي غير عملياتي بر مبناي فرآيند هاي تعريف شده | 20 |  | 95/1/15 | 95/6/15
[17 empty] | استقرار سيستم جامع وصول درآمد هاي غير عملياتي | 30 |  | 95/6/15 | 95/12/25
[17 empty] | تعريف رديف اعتباري در بودجه سال 96 دانشگاه جهت درآمد هاي غير عملياتي | 10 |  | 95/6/15 | 95/10/15
[9 empty] | آموزش مداوم پرسنل در حوزه های مالی | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | مدیریت امور مالی | برگزاری دوره آموزش فرآیندهای درآمد بیمارستانی | 20 | مدیریت مالی | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | برگزاری دوره آموزش فرآیندهای رسیدگی اسناد | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | برگزاری دوره آموزش تکمیلی نظام نوین مالی | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | برگزاری دوره آموزش نرم افزار پرسنلی | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[17 empty] | برگزاری دوره آموزش انبارداران | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/25
[9 empty] | ایجاد و ساماندهی داده های بانکهای اطلاعاتی | 10 | 100 |  |  |  |  | مدیریت امور مالی | تشکیل کمیته ساماندهی داده های بانکهای اطلاعاتی مالی | 10 | اداره رسیدگی | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | استخراج اطلاعات ثبت های نادرست نظام نوین مالی | 20 |  | 95/2/15 | 95/7/15
[17 empty] | استخراج اطلاعات درآمدهای بیمارستانی از سامانه سجاد | 10 |  | 95/2/15 | 95/7/15
[17 empty] | استخراج اطلاعات درآمد های روستایی از صندوقهای تحت وب | 10 |  | 95/2/15 | 95/7/15
[17 empty] | تشکیل جلسات مشترک با واحدهای تابعه جهت اصلاح داده های نادرست | 30 |  | 95/2/15 | 95/12/15
[17 empty] | پایش ماهیانه داده های بانکهای اطلاعاتی مالی و تطبیق با مستتندات | 20 |  | 95/1/15 | 95/12/28
[9 empty] | استاندارسازی و یکپارچه سازی نرم افزارهای بیمارستانی | 10 | 40 | 40 | 20 |  |  | مدیریت امور مالی | تشکیل کارگروه تخصصی استاندارسازی HIS | 10 | اداره درآمد | 95/1/15 | 95/1/31
[17 empty] | تدوین استانداردهای نرم افزاری درآمد های بیمارستانی بر مبنای فرآیند احصاء شده | 15 |  | 95/2/1 | 95/6/31
[17 empty] | تعریف فرم ها و گزارشات استاندارد درآمدهای بیمارستانی | 15 |  | 95/2/1 | 95/6/31
[17 empty] | مکاتبه با شرکتهای پشتیبان نرم افزار جهت تعبیه فرم ها و گزارشات استاندارد در نرم افزار | 15 |  | 95/7/1 | 95/9/30
[17 empty] | ایجاد داشبورد مدیریتی و اجرایی نرم افزارهای درآمد های بیمارستانی در بستر کلیک ویو | 25 |  | 95/7/1 | 95/9/30
[17 empty] | استقرار آزمایشی نسخه جدید نرم افزار در 3 واحد بیمارستانی | 20 |  | 95/9/30 | 95/12/28
[9 empty] | طراحی و استقرار نرم افزار پرداخت یکپارچه پرسنلی | 10 | 70 | 30 |  |  |  | مدیریت امور مالی | تشکیل جلسه مشترک با مدیریت نیروی انسانی در خصوص قابلیت های نرم افزار پرسنلی و حقوق دستمزد | 10 | اداره پرسنلی | 95/1/15 | 95/2/15
[17 empty] | تشکیل جلسه مشترک با شرکتهای نرم افزاری در خصوص قابلیت های نرم افزار پرسنلی و حقوق دستمزد | 10 |  | 95/2/15 | 95/5/15
[17 empty] | تصمیم گیری در خصوص نرم افزار دارای قابلیت های کامل جهت پاسخگویی به نیازهای دانشگاه | 10 |  | 95/2/15 | 95/5/31
[17 empty] | استقرار نسخه آزمایشی نرم افزار در 3 واحد زیرمجموعه | 10 |  | 95/6/1 | 95/6/31
[17 empty] | تطبیق اطلاعات با داده های نرم افزار کنونی و رفع اشکالات نرم افزار | 10 |  | 95/7/1 | 95/8/30
[17 empty] | عقد قرارداد با شرکت نرم افزاری متنخب جهت ارائه آموزشهای لازم به کارشناسان | 10 |  | 95/8/30 | 95/9/15
[17 empty] | نصب نرم افزار در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه | 10 |  | 95/9/15 | 95/12/15
[17 empty] | آموزش نرم افزار به کلیه کارشناسان مالی | 15 |  | 95/9/15 | 95/12/15
[17 empty] | انتقال داده های نرم افزار کنونی به دیتابیس جدید | 15 |  | 95/9/15 | 95/12/15
[9 empty] | استقرار 100% نرم افزار صندوق تحت وب در شبکه های بهداشتی درمانی شهری و روستایی | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | مدیریت امور مالی | احصاء اطلاعات واحدهای شهری و روستایی تحت پوشش صندوق امین رایانه آذر | 30 | اداره درآمد | 95/1/15 | 95/6/15
[17 empty] | بررسی بسترهای دیجیتال واحدهای احصاء شده | 30 |  | 95/1/15 | 95/6/15
[17 empty] | استقرار صندوق تحت وب در 25% واحدهای احصاء شده | 40 |  | 95/6/15 | 95/12/25
[9 empty] | استقرار سامانه های پرداخت الکترونیک و تسهیل مبادلات بانکی | 10 | 100 |  |  |  |  | مدیریت امور مالی | احصاء اطلاعات کامل حسابهای غیر قابل برداشت واحدهای تابعه | 20 | اداره درآمد | 95/1/15 | 95/3/15
[17 empty] | شناسایی حسابهای مازاد واحدها | 10 |  | 95/1/15 | 95/3/15
[17 empty] | اقدام عملیاتی در خصوص بستن حسابهای مازاد | 15 |  | 95/3/15 | 95/6/15
[17 empty] | احصاء اطلاعات واحدهای دارای سیستم پرداخت الکترونیک بانک ملی | 15 |  | 95/1/15 | 95/3/15
[17 empty] | مکاتبه با بانک ملی جهت استقرار سیستم پرداخت الکترونیک در کلیه واحدهای درآمد | 10 |  | 95/3/15 | 95/6/15
[17 empty] | استقرار سیستم بینای بانک ملی جهت رویت اطلاعات حسابهای غیر قابل برداشت واحدها | 30 |  | 95/6/15 | 95/12/15